## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PONTES DESTRUÍDAS NAS COMUNIDADES RIBEIRÃO SANTA CRUZ E LARANJEIRAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCÓPOLIS/MG. |  |  |  |  | DATA: |  | 2025-08-08
LOCAL: COMUNIDADE RIBEIRÃO SANTA CRUZ E COMUNIDADE LARANJEIRAS, ZONA RURAL DE FRANCISCÓPOLIS - MG. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - SICOR-MG - REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI - JANEIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - MARÇO/2025 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO - JANEIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 24.43%
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIAS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | Meta 1: Reconstrução de ponte destruída com dimensões 15,00 X 4,20 metros na Comunidade Ribeirão Santa Cruz Zona Rural de Franciscópolis- MG. | [6 empty] | 657628.5
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 20180.03
1.1.1 | COMPOSIÇÃO 001 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID. | 1 | 16217.7 | 20180.03 | 20180.03
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 20455.39
1.2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 505.33 | 628.79 | 2829.56
1.2.2 | COMPOSIÇÃO 005 | COMPOSIÇÃO 005 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 12 | 816.83 | 1016.4 | 12196.8
1.2.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 63 | 4.82 | 6 | 378
1.2.4 | ORÇAMENTO | 1 | BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 | 3649.67 | 4541.36 | 4541.36
1.2.5 | COMPOSIÇÃO 002 | COMPOSIÇÃO | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 63 | 6.5 | 8.09 | 509.67
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  | 147380.23
1.3.1 | CO-28390 | SICOR-MG | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | UNID. | 1 | 915.03 | 1138.59 | 1138.59
1.3.2 | CO-28388 | SICOR-MG | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | M | 30 | 79.09 | 98.41 | 2952.3
1.3.3 | 102312 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 171.99 | 10.72 | 13.34 | 2294.35
1.3.4 | ED-19753 | SICOR-MG | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UNID. | 1 | 17611.84 | 21914.79 | 21914.79
1.3.5 | 100651 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 340 | 151.57 | 188.6 | 64124
1.3.6 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 24.03 | 40.5 | 50.4 | 1211.11
1.3.7 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 3.84 | 832.55 | 1035.96 | 3978.09
1.3.8 | 96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 30.1 | 127.95 | 159.21 | 4792.22
1.3.9 | COMPOSIÇÃO 003 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 12.8 | 679.4 | 845.39 | 10820.99
1.3.10 | 100344 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 246.78 | 12.19 | 15.17 | 3743.65
1.3.11 | 100345 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 446.6 | 9.5 | 11.82 | 5278.81
1.3.12 | 93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 47.63 | 21.23 | 26.42 | 1258.38
1.3.13 | 105406 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024 (ENSECADEIRA) | M2 | 57 | 223.24 | 277.78 | 15833.46
1.3.14 | 5914569 | SICRO-MG | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA DE 8 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 9458.22 | 0.68 | 0.85 | 8039.49
1.4 |  |  | MESO-ESTRUTURA |  |  |  |  | 174916.19
1.4.1 | COMPOSIÇÃO 003 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 89.79 | 679.4 | 845.39 | 75907.57
1.4.2 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 367.81 | 92.04 | 114.53 | 42125.28
1.4.3 | 100344 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 1864.42 | 12.19 | 15.17 | 28283.25
1.4.4 | 100345 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 918 | 9.5 | 11.82 | 10850.76
1.4.5 | 5914569 | SICRO-MG | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA DE 8 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 20881.56 | 0.68 | 0.85 | 17749.33
1.5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 204738.22
1.5.1 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 121.5 | 135.44 | 168.53 | 20476.4
1.5.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 81.35 | 12.65 | 15.74 | 1280.45
1.5.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 562.65 | 11.7 | 14.56 | 8192.18
1.5.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 412.02 | 10.34 | 12.87 | 5302.7
1.5.5 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 811.8 | 8.6 | 10.7 | 8686.26
1.5.6 | COMPOSIÇÃO 003 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 18 | 679.4 | 845.39 | 15217.02
1.5.7 | 2408149 | SICRO-MG | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO | KG | 6260 | 15.81 | 19.67 | 123134.2
1.5.8 | 5914583 | SICRO-MG | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 2810.74 | 1.56 | 1.94 | 5452.84
1.5.9 | ED-50428 | SICOR-MG | LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG | KG | 6260 | 1.59 | 1.98 | 12394.8
1.5.10 | 105260 | SINAPI | BUZINOTE DE DRENAGEM, PARA LAJES, EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO DE 50MM (2"), INCLUSIVE DEMOLIÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA | M | 3 | 28.21 | 35.1 | 105.3
1.5.11 | 307731 | SICRO | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM3 | 4.5 | 136.5 | 169.85 | 764.33
1.5.12 | COMPOSIÇÃO 004 | COMPOSIÇÃO | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 7.07 | 19.73 | 24.55 | 173.57
1.5.13 | 5914569 | SICRO-MG | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA DE 8 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 4186.08 | 0.68 | 0.85 | 3558.17
1.6 |  |  | CORTE E ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS |  |  |  |  | 89958.44
1.6.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 387.24 | 0.71 | 0.88 | 340.77
1.6.2 | 4805757 | SICRO-MG | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 2057.4 | 6.63 | 8.25 | 16973.55
1.6.3 | 93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12017.66 | 2.86 | 3.56 | 42782.87
1.6.4 | 105556 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 1713.21 | 14.01 | 17.43 | 29861.25
TOTAL | [7 empty] | 657628.5
2.0 | Meta 2: Reconstrução de ponte destruída com dimensões 15,00 X 4,20 metros na Comunidade Laranjeiras Zona Rural de Franciscópolis-MG. | [6 empty] | 678197.24
2.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 20180.03
2.1.1 | COMPOSIÇÃO 001 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID. | 1 | 16217.7 | 20180.03 | 20180.03
2.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 20455.39
2.2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 505.33 | 628.79 | 2829.56
2.2.2 | COMPOSIÇÃO 005 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 12 | 816.83 | 1016.4 | 12196.8
2.2.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 63 | 4.82 | 6 | 378
2.2.4 | ORÇAMENTO | 1 | BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 | 3649.67 | 4541.36 | 4541.36
2.2.5 | COMPOSIÇÃO 002 | COMPOSIÇÃO | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 63 | 6.5 | 8.09 | 509.67
2.2.6
2.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DAS CABECEIRAS E REMOÇÃO DE ESTRUTURA |  |  |  |  | 79137.08
2.3.1 | 1600990 | SICRO-MG | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO | M3 | 81.1 | 758.39 | 943.68 | 76532.45
2.3.2 | 100999 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 207.21 | 6.31 | 7.85 | 1626.6
2.3.3 | 93597 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 414.42 | 1.9 | 2.36 | 978.03
2.4 |  |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  | 149470.96
2.4.1 | CO-28390 | SICOR-MG | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | UNID. | 1 | 915.03 | 1138.59 | 1138.59
2.4.2 | CO-28388 | SICOR-MG | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | M | 30 | 79.09 | 98.41 | 2952.3
2.4.3 | 102312 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 268.25 | 10.72 | 13.34 | 3578.46
2.4.4 | ED-19753 | SICOR-MG | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UNID. | 1 | 17611.84 | 21914.79 | 21914.79
2.4.5 | 100651 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 340 | 151.57 | 188.6 | 64124
2.4.6 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 24.03 | 40.5 | 50.4 | 1211.11
2.4.7 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 3.84 | 832.55 | 1035.96 | 3978.09
2.4.8 | 96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 30.1 | 127.95 | 159.21 | 4792.22
2.4.9 | COMPOSIÇÃO 003 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 12.8 | 679.4 | 845.39 | 10820.99
2.4.10 | 100344 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 246.78 | 12.19 | 15.17 | 3743.65
2.4.11 | 100345 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 446.6 | 9.5 | 11.82 | 5278.81
2.4.12 | 93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 70.31 | 21.23 | 26.42 | 1857.59
2.4.13 | 105406 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024 (ENSECADEIRA) | M2 | 57 | 223.24 | 277.78 | 15833.46
2.4.14 | 5914569 | SICRO-MG | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA DE 8 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 9702.24 | 0.68 | 0.85 | 8246.9
2.5 |  |  | MESO-ESTRUTURA |  |  |  |  | 175374.12
2.5.1 | COMPOSIÇÃO 003 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 89.79 | 679.4 | 845.39 | 75907.57
2.5.2 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 367.81 | 92.04 | 114.53 | 42125.28
2.5.3 | 100344 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 1864.42 | 12.19 | 15.17 | 28283.25
2.5.4 | 100345 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 918 | 9.5 | 11.82 | 10850.76
2.5.5 | 5914569 | SICRO-MG | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA DE 8 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 21420.3 | 0.68 | 0.85 | 18207.26
2.6 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 204866.45
2.6.1 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 121.5 | 135.44 | 168.53 | 20476.4
2.6.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 81.35 | 12.65 | 15.74 | 1280.45
2.6.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 562.65 | 11.7 | 14.56 | 8192.18
2.6.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 412.02 | 10.34 | 12.87 | 5302.7
2.6.5 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 811.8 | 8.6 | 10.7 | 8686.26
2.6.6 | COMPOSIÇÃO 003 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 18 | 679.4 | 845.39 | 15217.02
2.6.7 | 2408149 | SICRO-MG | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO | KG | 6260 | 15.81 | 19.67 | 123134.2
2.6.8 | 5914583 | SICRO-MG | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 2829.52 | 1.56 | 1.94 | 5489.27
2.6.9 | ED-50428 | SICOR-MG | LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG | KG | 6260 | 1.59 | 1.98 | 12394.8
2.6.10 | 105260 | SINAPI | BUZINOTE DE DRENAGEM, PARA LAJES, EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO DE 50MM (2"), INCLUSIVE DEMOLIÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA | M | 3 | 28.21 | 35.1 | 105.3
2.6.11 | 307731 | SICRO | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM3 | 4.5 | 136.5 | 169.85 | 764.33
2.6.12 | COMPOSIÇÃO 004 | COMPOSIÇÃO | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 7.07 | 19.73 | 24.55 | 173.57
2.6.13 | 5914569 | SICRO-MG | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA DE 8 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 4294.08 | 0.68 | 0.85 | 3649.97
2.7 |  |  | CORTE E ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS |  |  |  |  | 28713.21
2.7.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 387.24 | 0.71 | 0.88 | 340.77
2.7.2 | 4805757 | SICRO-MG | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 887.02 | 6.63 | 8.25 | 7317.92
2.7.3 | 93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2300.01 | 2.86 | 3.56 | 8188.04
2.7.4 | 105556 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 738.18 | 14.01 | 17.43 | 12866.48
TOTAL | [7 empty] | 678197.24
VALOR TOTAL | [7 empty] | 1335825.74
Rhamon Couto de Souza
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 338.355/D
Nilton Dos Santos Coimbra
Prefeito Municipal

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 1335825.74 | DATA: | 2025-08-08
OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PONTES DESTRUÍDAS NAS COMUNIDADES RIBEIRÃO SANTA CRUZ E LARANJEIRAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCÓPOLIS/MG. |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
LOCAL: COMUNIDADE RIBEIRÃO SANTA CRUZ E COMUNIDADE LARANJEIRAS, ZONA RURAL DE FRANCISCÓPOLIS - MG.
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.0 | Meta 1: Reconstrução de ponte destruída com dimensões 15,00 X 4,20 metros na Comunidade Ribeirão Santa Cruz Zona Rural de Franciscópolis- MG.
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 1.511% | 32.98% | 28.85% | 38.17% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 20180.03 | 6655.3739 | 5821.9387 | 7702.7175 | 0 | 0 | 0
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.531% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 20455.39 | 20455.39 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | Físico % | 11.03% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 147380.23 | 147380.23 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | MESO-ESTRUTURA | Físico % | 13.09% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 174916.19 | 174916.19 | 0 | 0 |  | 0
1.5 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 15.33% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 204738.22 | 0 | 204738.22 | 0 |  | 0
1.6 | CORTE E ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS | Físico % | 6.734% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 89958.44 | 0 | 0 | 89958.44 |  | 0
2.0 | Meta 2: Reconstrução de ponte destruída com dimensões 15,00 X 4,20 metros na Comunidade Laranjeiras Zona Rural de Franciscópolis-MG.
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 1.511% |  |  |  | 32.98% | 28.85% | 38.17%
|  | Financeiro | 20180.03 |  |  |  | 6655.3739 | 5821.9387 | 7702.7175
2.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.531% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 20455.39 |  |  |  | 20455.39
2.3 | DEMOLIÇÃO DAS CABECEIRAS E REMOÇÃO DE ESTRUTURA | Físico % | 5.924% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 79137.08 |  |  |  | 79137.08
2.4 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | Físico % | 11.19% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 149470.96 |  |  |  | 149470.96
2.5 | MESO-ESTRUTURA | Físico % | 13.13% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 175374.12 |  |  |  | 175374.12
2.6 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 15.34% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 204866.45 |  |  |  |  | 204866.45
2.7 | CORTE E ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS | Físico % | 2.149% | [5 empty] | 100% | 100%
|  | Financeiro | 28713.21 | 0 | 0 |  |  | 0 | 28713.21
TOTAL |  | Físico % | 51.38% | 26.16% | 15.76% | 7.311% | 32.27% | 15.77% | 2.726% | 100%
|  | Financeiro | 1335825.74 | 349407.1839 | 210560.1587 | 97661.1575 | 431092.9239 | 210688.3887 | 36415.9275 | 1335825.74
Observações:
Rhamon Couto de Souza
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 338.355/D
Nilton Dos Santos Coimbra
Prefeito Municipal

## Orçamento
BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS
EMPRESA | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
E1 |  | King Banheiros | (14) 99703-7363 | site
E2 |  | Engetec Eng.Tecnologia | (41)3383-0182 | site
E3 |  | Duty do Brasil | (41)36342429 | site
EMPRESA | DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO | DATA
E1 | BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM | 1 | 4850 | 2025-05-06
E2 | BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM | 1 | 2800 | 2025-05-06
E3 | BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM | 1 | 3299 | 2025-05-06
MÉDIA: |  |  | 3649.67 | 2025-05-06
Rhamon Couto de Souza
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 338.355/D

## Composições
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PONTES DESTRUÍDAS NAS COMUNIDADES RIBEIRÃO SANTA CRUZ E LARANJEIRAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCÓPOLIS/MG. |  |  |  |  | DATA: |  | 2025-08-08
LOCAL: COMUNIDADE RIBEIRÃO SANTA CRUZ E COMUNIDADE LARANJEIRAS, ZONA RURAL DE FRANCISCÓPOLIS - MG. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - SICOR-MG - REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI - JANEIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - MARÇO/2025 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO - JANEIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( X ) | INDIRETA
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIAS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL
1.0 | META 1
1.1 | COMPOSIÇÃO 001 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID. | 1 | 16217.7 |  | 16217.7
|  |  |  | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO S/ BDI | CUSTO TOTAL
1.1.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.886 | 10604.43 | 9395.52
1.1.2 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.295 | 23126.05 | 6822.18
Considerando:
1 ano: 52 semanas, distribuídas em 12 meses, temos uma média de 4,33 semanas/mês.
Encarregado:
5 dias por semana: 5x3h/dia x 4,33 semanas/mês = 64,95 horas/mês
Para o coeficiente da composição unitária:
3 meses x (64,95 horas/mês) / 220 horas/mês = 0,886
Engenheiro civil júnior:
5 dias por semana: 5x1h/dia x 4,33 semanas/mês = 21,65 horas/mês
Para o coeficiente da composição unitária:
3 meses x (21,65 horas/mês) / 220 horas/mês = 0,295
1.2 | COMPOSIÇÃO 002 |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 1 | 6.5 |  | 6.5
|  |  |  | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO S/ BDI | CUSTO TOTAL
1.2.1 | 43132 | SINAPI-I | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 19.71 | 0.39
1.2.2 | 4491 | SINAPI-I | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.036 | 8.36 | 0.3
1.2.3 | 5061 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.01 | 17.27 | 0.17
1.2.4 | 10567 | SINAPI-I | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.032 | 9.44 | 0.3
1.2.5 | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 30.75 | 3.08
1.2.6 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.64 | 2.26
1.3 | COMPOSIÇÃO 003 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1 | 679.4 |  | 679.4
|  |  |  | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO S/ BDI | CUSTO TOTAL
1.3.1 | 1527 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1 | 634.9 | 634.9
1.3.2 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1 | 44.5 | 44.5
1.4 | COMPOSIÇÃO 004 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 1 | 19.73
|  |  |  | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO S/ BDI | CUSTO TOTAL
1.4.1 | 3409 | SINAPI-I | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 1 | 16.5 | 16.5
1.4.2 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 22.64 | 1.36
1.4.3 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 31.21 | 1.87
1.5 | COMPOSIÇÃO 005 |  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 1 | 816.83
|  |  |  | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO S/ BDI | CUSTO TOTAL
1.5.1 | SINAPI-I | 11455 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | 0,0662000 | 14.5 | 0.96
1.5.2 | SINAPI | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0,0417000 | 1054.16 | 43.96
1.5.3 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 5,0649000 | 17.09 | 86.56
1.5.4 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 0,1325000 | 10.46 | 1.39
1.5.5 | SINAPI | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 0,1722000 | 3.89 | 0.67
1.5.6 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0,1530000 | 661.63 | 101.23 | 19.73
1.5.7 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1,7192000 | 30.17 | 51.87
1.5.8 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0,0404000 | 89.55 | 3.62
1.5.9 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1,7192000 | 46.79 | 80.44
1.5.10 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0,0662000 | 760.65 | 50.36
1.5.11 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0,0093000 | 20.84 | 0.19
1.5.12 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 1,5110000 | 40.04 | 60.5
1.5.13 | SINAPI | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,5136000 | 116.82 | 60
1.5.14 | SINAPI | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,5911000 | 149.07 | 88.12
1.5.15 | SINAPI | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,8023000 | 116.82 | 93.72
1.5.16 | SINAPI | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,6255000 | 149.07 | 93.24
Rhamon Couto de Souza
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 338.355/D
Nilton Dos Santos Coimbra
Prefeito Municipal

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PONTES DESTRUÍDAS NAS COMUNIDADES RIBEIRÃO SANTA CRUZ E LARANJEIRAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCÓPOLIS/MG. |  |  |  |  | DATA: AGOSTO/2025
LOCAL: COMUNIDADE RIBEIRÃO SANTA CRUZ E COMUNIDADE LARANJEIRAS, ZONA RURAL DE FRANCISCÓPOLIS - MG.
FRANCISCÓPOLIS-MG
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | CONSTRUÇÃO PONTE EM ESTRUTURA MISTA | [5 empty] | INCIDÊNCIA
|  | (ISS = 2%) | (ISS = 2,5%) | (ISS = 3%) | (ISS = 4%) | (ISS = 5%) | EQUIP.
CUSTO DIRETO | CD |  |  |  |  | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC |  |  |  |  | 5.5% |  | CD
LUCRO | L |  |  |  |  | 7.5% |  | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF |  |  |  |  | 0.8% |  | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO | [5 empty] | 2.27% |  | CD
SEGUROS + GARANTIAS | SIGLA |  |  |  |  | 1% |  | CD
RISCO(*) | R |  |  |  |  | 1.27% |  | CD
Tributos | I |  |  |  |  | 6.15% |  | PV
ISS, variável de acordo com o município | ISS |  |  |  |  | 2.5% |  | PV
PIS | PIS |  |  |  |  | 0.65% |  | PV
COFINS | [5 empty] | 3% |  | PV
CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | INSS |  |  |  |  | 0% |  | PV
FÓRMULA DO BDI= |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1-CP-ISS-CRPB)
| BDI(DENOMINADOR) |  |  |  |  | 24.43%
| BDI = |  |  |  |  | 24.43%
Rhamon Couto de Souza
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 338.355/D